## issues
No | Status | Topic | Comment
1 | closed | slowniki w jednej tabelce | Kuba: Osobiscie nie podoba mi sie ze slowniki sa w jednej tabelce CODE_* Łukasz: Nie trzeba wtedy mnożyć tabel słownikowych i uslug do ich wyciągania. Kuba: slowniki powinny byc poza uslugami, tzn tworzymy widoki na ktorych beda dzialac uslugi - widok robi joina ze slownikiem Łukasz: No ale wtedy pobierasz dane z „etykietą”. Przy prezentowaniu to jest ok, ale jak będziesz chciał dodawać/modyfikować to i tak musisz pobrac listę dostępnych warości albo zahardkodować we froncie.
2 | closed | filtry do pobierania orderów | potrzebujemy filtrow - bedziemy filtrowac po a) zakresie dat (zgloszenia i/lub wykonania) b) zlecenia, po lokalizacji biura c) typach zlecenia w tym inne - fragment opisu zlecenia? Łukasz: a) czyli zakres daty dla zgłoszenia w danym statusie b) ok c) tu bym rodzielił jako dwa filtry i na ekranie wykorzystywał je razem - po typach - po fragmencie opisu Kuba: Filtrowac bedziemy w tabeli wynikow, zostawiamy jedynie zakres dat – tylko uwaga trzeba sie umowic co to za daty – proponujeostatniej zmiany statusu? Łukasz: Tak to jest, po typie lub/i po dacie ostatniej modyfikacji (gdzie modyfikacja tylko na różnicę STATUS_CODE): dwa kresy przedziału (przed i po) Kuba: Kuba: Bedziemy jednak potrzebowac uslug a) do pobierania orderow po statusie – zaakceptowane bez numeru protokolu – do wstawiania numerow protokolu przez prezesa (formularz ID:7) b) do wybierania orderow po przypisaniu – aby modyfikacje na status wykonane mogl zrobic tylko inzynier (formularz ID:5) ktory nad danym zleceniem pracowal Łukasz: Dodane
3 | closed | po co tabela kontakt | Kuba: Nie kumam co to jest tabela CONTACT wydaje mi sie ze to maja byc ci przedstawiciele inwestora zlecajacy prace ale czemu type? Łukasz: Hmm… zdaje się, że planowałem powiadomienie mailem dla pracownika jak zostanie przypisane mu zlecenie. Ale w sumie to można dodać pole do PERSON Kuba: na razie to ojelmy ja bym to wywalil z modelu Łukasz: Wywalone
4 | closed | pole Version w orderze | Kuba: Czemu WO ma Version? czy to jest trudny latwy? jesli nie to tego brakuje, Łukasz: Żeby łatwiej przeglądać historię. Teoretycznie data LAST_MOD wystarczy, ale tak od razu jest info, ile razy workordr był zmieniany. Można usunąć. Kuba: do usuniecia – nie potrzebne wg mnie Łukasz: Usunięte
5 | closed | brak współczynnika pracochłonnosci | Kuba: nie widze tez parametryzacji wspolczynnikow pracochlonnosci typowych prac wzgledem lokalizacji biura - i to powinno byc per typ pracy Łukasz: O ile kumam dobrze, to jest to samo co pkt. 7. No ja wyobraziłem to sobie, że nie trzeba oddzielnej tabelki i zakodowałem w godzinach w CODE_REFERENCE. Nie upieram się, możemy dodać nową tabelkę. Lukasz: Jest oddzielna tabelka
6 | closed | uslugi do definicji typow zlecenia | Kuba: Dodalem w docu (mail z 28 lipca) Łukasz: Zrobione
7 | closed | brak cen | Kuba: Brakuje cen - powinna byc wg mnie tabelka WORK_TYPE z takimi kolumnami WORK_TYPE_CODE, PRIZE, COMPLEXITY_STANDARD, COMPLEXITY_COMPLEX, LOCALIZATION, Łukasz: Jasne, tabele dodam. Tylko czy jak pojawi się nowy stopień skomplikowanie, np. łatwe albo bardzo trudne to nie trzeba modyfikować kodu ? Gdyby zamiast COMPLEXITY_STANDARD, COMPLEXITY_COMPLEX zrobić jedną kolumnę z wartościami słownikowymi takimi jak w WO to będzie po prostu złączenie. A obecnie trzeba będzie robić CASE'a w triggerze i dla nowych trudności dodawać przypadek. Łukasz: To pole LOCALIZATION, to jest to samo co w PERSON pole zawierające lokalizację, czyli miasto gdzie jest biuro? Kuba: To jest lokalizacja biura, ktore wykona to zlecenie – ale tu bedzie pytanie do inwestora, czy takie zlecenie ma szanse przejsc do innego biura Łukasz: Gotowe
8 | closed | brak pól w order | Kuba: WORK_TYPE - moze to VERSION oraz koniecznie PRICE, VENTURE_REPRESENTATIVE, oraz ew. ADDRESS P.S. najlepiej przygotowac jeszcze rekord testowy gdzie WORK_TYPE="OTHER" i wtedy DESCRIPTION, Łukasz: Kolumnę z ceną dodam. Przedstawiciel inwestora to relacja do Person, gdzie person ma specjalny typ ? Adres lokalizacji już jest – referencja z ADDRESS do WORK_ORDER. Rekord testowy dodam. Ogólnie trochę jeszcze po zmieniałem, bo były błędy. Kuba: tak to moze byc specjalna rola w PERSON, ktora nie bedzie miec konta w account Łukasz: Tu mi się trochę pamięć urywa. Widzę, że wykomentowałem tabelę ACCOUNT a dane do logowania przeniosłem do PERSON. Dodałem rolę dla przedstawiciela klienta. W tabeli WORK_ORDER jest description, więc chyba gotowe.
9 | open | Spisanie statusow WO do excel | Do weryfikacji czy trzeba dorobic status dla protokolu? Kuba: wyjdzie podczas implementacji, na razie zakladamy ze logika bedzie tylko w GUI wydaje sie to prostrze OTWARTE – wpisano do systemu PRZYPISANE – Przez operatora, rownież po braku akceptacji ZAKONCZONE – Z punktu widzenia inzyniera WYDANE- Dokumentacja poszla do zleceniodowcy ZAAKCEPTOWANE – Przez Zleceniodawce ZAMKNIETE – rozliczono protokol ZAWIESZONE – Wstrzymano prace
10 | closed | nowe typy komentarzy – meta-danych | do przygotowania spec I implementacja Kuba: Przygotowalem takie pola: MD_CAPEX VARCHAR(255), --MD stands for META-DATA MD_BUILDING_TYPE VARCHAR(255), MD_CONSTRUCTION_CATEGORY VARCHAR(255),
11 | closed | adres | adres to text zdefiniowany poza WO – relacja jeden do wielu – kopiowanie adresow miedzy wo Łukasz: Potwierdz, że obecny model danych do adresu jest ok ??? Kuba: Potwierdzam - ADDRESS_TEXT VARCHAR(100)
12 | closed | externalID | numer WO czyli externalID jest opcjonalny I moze sie powtarzac Łukasz: Pole dodane wraz z wyszukiwaniem po nim
13 | open | problem z rolami | Role – Zdefiniowalimsy 4 role uzytkonikow (VE nie jest uzytkownikem systemu) Prezes (edycja daty) - PR Administrator/Operator - OP Kierownik - MG Projektant/Inzynier - EG Role te nie sa do konca hierarchiczne tj nie ma dziedziczenia np. Administrator nie jest kierownikiem. Jesli wiec mamy relacje 1do1 miedzy osoba a rola, to nie mozemy miec osoby w dwoch rolach np. Musimy dokonac zalozenia ze kierownik jest tez inzynierem jako hardcode oraz ze operator ma badz nie ma w zaleznosci od wymagan uprawnienia kierownika… Dodatkowo musimy dodac modul sprawdzania ACL w Backendzie – np. Zeby nikt znajacy token I zalogowany nie mogl generowac raportow

## forms
ID | ZAKRES | FORMULARZ/FUNKCJONALNOSC | ROLA | UWAGI
1 | TAK | Wprowadzanie WO | PR+OP | W przypadku typu zlecenia “INNE” prezes wystepuje w roli operator I wprowadza cene z palca
2 | TAK | Edycja WO / Zmiana Statusu WO | PR+OP | Ceny widoczne, mozliwe do modyfikacji tylko WO innych niz “INNE”, widocznosc “INNYCH” tylko dla Prezes
3 | TAK | Przypisanie WO do pracownika/pracownikow | PR+OP | 1. Tylko WO typu wyjazdy moga byc przypisane do wiecej niz jednego czlowieka, ale to bedzie na razie tylko wynikalo z GUI 2. Operator bedzie mogl zmienic przypisanie takie zlecenie idzie na konto ostatniego wykonujacego – goscia, ktory klepnal wykonalem
4 | TAK | Wprowadzanie godzin pracy pracownikow | PR+OP
5 | TAK | Zakonczenie pracy nad przypisanym WO | EN
6 | TAK | Zmiana kwalifikacji trudne/latwe | PR+OP
7 | TAK | Nadawanie numeru protokolu WO do rozliczenia | PR | Usluga daje wszystkie zaakceptowane nierozliczone WO, ale mozna je oznaczyc na ekranie I tylko zaznaczonym przypisac numer protokolu. Do numeru dodajemy suffix /ID_ZLECAJACEGO
8 | TAK | Generacja raportu pracy pracownikow | PR | Raport pokazujacy zaangazowanie pracownikow
9 | TAK | Generacja raportu wykonanych I niezaakceptowanych WO | PR | Raport do pospieszania inwestorow do akceptacji
10 | TBD | Wprowadzanie nowych typow WO wraz z parametrami – domyslna cena, czasochlonnosc per lokalizacja | PR | Jesli WO jest kontynuacja prac dla tej samej stacji nalezy zaimplementowac autouzupelnianie
11 | TBD | Wprowadzanie nowych pracownikow | PR+OP
12 | TBD | Wprowadzanie nowych Inwestorow – Ludzi | PR+OP
13 | TBD | Export danych do excel | PR
14 | NIE | Modyfikacje, korekty – cofniecie statusu, usuniecie protokolu, zmiany czasu pracy etc | W zaleznosci od korekty | Poczekamy na wdrozenie implementacja po rozpoznaniu faktycznych potrzeb, byc moze wiekszosc przypadkow opedzi edycja WO
| TBD | Do decyzji – Mozna na razie zaladowac do tabel stan faktyczny, a zmiany dorobic po zleceniu